Утверждена

 распоряжением главы

 местной администрации Терского

 муниципального района КБР

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. №\_\_\_\_

Дорожная карта

организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта и оснащения зданий общеобразовательных организаций Терского муниципального района в рамках реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки  | Ответственные |
| 1 | Определение мест осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на период проведения мероприятий по модернизации школьной системы образования (далее – Мероприятия) | до 13 марта 2023 г. | Вариева М.Т.- начальник УО местной администрации Терского муниципального района |
| 2 | Подготовка распоряжения главы местной администрации Терского муниципального района о даче согласия на передачу муниципальными образовательными организациями в безвозмездное пользование зданий, помещений, сооружений и др. образовательным организациям, в которых будет проводиться капитальный ремонт в 2023 году | до 16 марта 2023 г. | Тарканова М. А.- главный специалист МКУ «Управления сельского хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений и природопользования местной администрации Терского муниципального района» |
| 4 | Заключение между общеобразовательной организацией, в которой будет проводиться капитальный ремонт, и образовательной организацией, в которой на период проведения капитального ремонта будет осуществляться образовательный процесс, договоров безвозмездного пользования зданиями, помещениями, оборудованием и другим имуществом для осуществления образовательной деятельности, организации питания | март 2023 г. | руководители образовательных организаций |
| 5 | Внесение дополнений в уставы общеобразовательных организации в связи с изменением адресов осуществления образовательной деятельности | до 16 марта 2023 г. | Болотокова А.Л. –заместитель начальника УО местной администрации Терского муниципального района |
| 6 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям СанПиН зданий, помещений и др., в которых планируется осуществление образовательного процесса на период проведения Мероприятий | март 2023 | руководители образовательных организаций |
| 7 | Представление пакета документов в отдел лицензирования и государственной аккредитации Минпросвещения КБР для переоформления лицензии на образовательную деятельность в связи с изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности | март 2023 г. | руководители образовательных организаций |
| 8 | Подготовка помещений для размещения обучающихся в образовательных организациях (дошкольных отделениях общеобразовательных организаций, учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных организациях)  | март 2023 г. | руководители образовательных организаций |
| 9 | Разработка механизмов обеспечения обучающихся горячим питанием в зданиях/помещениях временного размещения | до 13 марта 2023 г. | руководители образовательных организаций |
| 10 | Разработка механизмов организации медицинского обслуживания в зданиях/помещениях временного размещения | до 13 марта 2023 г. | руководители образовательных организаций |
| 11 | Разработка транспортной схемы для организации подвоза обучающихся к месту учебы | до 13 марта 2023 г. | Хашев Д.А. -заместитель начальника УО по АХЧ местной администрации Терского муниципального района |
| 12 | Утверждение маршрутов перевозки обучающихся | до 13 марта 2023 г. | Хашев Д.А. -заместитель начальника УО по АХЧ местной администрации Терского муниципального района |
| 13 | Финансовое обеспечение расходов на организацию подвоза обучающихся | весь период | Желихажева Ф.З.- главный экономист УО местной администрации Терского муниципального района |
| 14 | Внесение изменений в расписание занятий, график работы образовательных организаций (при необходимости) | март 2023 г. | руководители образовательных организаций |
| 15 | Информирование обучающихся, родителей, работников образовательных учреждений об организации образовательного процесса в период проведения капремонта, о реализации Мероприятий | весь период | руководители образовательных организаций |
| 16 | Освещение в средствах массовой информации хода реализации Мероприятий  | весь период | Руководитель пресс-службы местной администрации Терского муниципального района |
| 17 | Обеспечение функционирования телефонов горячей линии по вопросам организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта, реализации Мероприятий  | весь период | Болотокова А.Л. –заместитель начальника УО местной администрации Терского муниципального района |
| 18 | Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта | весь период | Вариева М.Т.- начальник УО местной администрации Терского муниципального района |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_