УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

местной администрации Терского

муниципального района КБР

от 18.02. 2022 г.  № 114-п

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

осуществления образовательной деятельности в 2021 г. образовательными  организациями

Терского муниципального района за 2 квартал 2022г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Курп |  |  |  |  |  |
| 1. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Неудовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы в сети «Интернет». | Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». | Март, 2022г. | Шериев Амир Владимирович, директор | Информация о деятельности образовательной организации, размещённой на официальном сайте, приведена в соответствие содержанию и порядку, установленным Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». | Март, 2022г. |
| 2.Комфортность условий предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| Не в полной мере созданы комфортные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: наличие зоны отдыха; наличие и понятность навигации внутри образовательной организации. | Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг. Изучить потребности получателей услуг путем проведения (опроса) анкетирования. | Март, 2022г. | Ардавова Марина Борисовна, педагог-психолог | Создана зона отдыха и ожидания для обучающихся и их родителей (законных представителей); Проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательной средой школы», скорректированы планы по повышению уровня комфортности в школе | Март, 2022г. |
| 3. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ не соответствуют требованиям СП 59.13330. 2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Февраль, 2022г. | Шериев Амир Владимирович, директор | Заключен договор на оказание услуг сурдопереводчика. | Февраль, 2022г. |
|  | Повысить доступность услуг для инвалидов: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Март, 2022г. | Шериев Амир Владимирович, директор | Надписи, знаки и иные текстовые и графические информации продублированы знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Март, 2022г. |
| 4. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствие мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС. | Провести исследование для определения уровня эмоционального выгорания среди сотрудников учреждения: анкетирование, беседа. | Март, 2022г. | Ардавова Марина Борисовна, педагог-психолог | Проведено анкетирование на определение уровня психологического и эмоционального выгорания сотрудников учреждения | Март, 2022г. |
|  | Обеспечить проведение мероприятий по созданию условии для постоянного развития и повышения квалификации сотрудников в соответствии с требованиями ФГОС. | В течение года | Шериев Амир Владимирович, директор | Курсы повышения квалификации сотрудников в соответствии с требованиями ФГОС в 1 квартале прошли 5 педагогов. | Март, 2022г. |